## Backlog
Judul | Epic | Tipe | Layer | Status | Prioritas | Point | Sprint | PIC | Tergantung Pada | Acceptance Criteria
Spike: putuskan basis kode PWA—port ke React/Vite atau lanjut vanilla single-file | 0 - Fondasi PWA | Spike | PWA | Selesai | Must | 3 | Sprint 0 Fondasi PWA | Salve Cleaning Shoes |  | Ada keputusan tertulis beserta alasannya. Semua pekerjaan berikutnya mengacu pada keputusan tersebut.
Simpan prototype CRAFT ke git sebagai referensi (sekarang tidak terversioning) | 0 - Fondasi PWA | Chore | Infra | Backlog | Must | 5 | Sprint 0 Fondasi PWA | Salve Cleaning Shoes |  | main.js dan styles.css ada di remote git. node_modules tidak ikut. Ada README yang menyatakan status arsip.
Scope styles.css ke prefix .craft agar tidak bentrok dengan .btn dan .chip di index.css | 0 - Fondasi PWA | Chore | PWA | Selesai | Must | 3 | Sprint 0 Fondasi PWA |  |  | Setelah styles.css diterapkan, buka lima halaman admin lama. Tampilan tombol dan chip tidak berubah.
Buat CraftLayout React: sidebar, topbar, bottom navigation, dan navigation sheet | 0 - Fondasi PWA | Story | PWA | Selesai | Must | 5 | Sprint 0 Fondasi PWA |  |  | Layout tampil dengan benar pada HP dan desktop. Layout admin lama tidak berubah.
Buat route group layar CRAFT dan pasang CraftLayout untuk semua role | 0 - Fondasi PWA | Story | PWA | Review | Must | 3 | Sprint 0 Fondasi PWA |  |  | Semua role masuk ke layout CRAFT. Menu sidebar tetap tersaring sesuai hak akses masing-masing role.
Pindahkan fungsi murni dari main.js ke frontend/src/utils dengan tipe yang jelas | 0 - Fondasi PWA | Story | PWA | Siap | Must | 3 | Sprint 0 Fondasi PWA |  |  | Fungsi rp, num, esc, fmtDate, orderPaid, orderOutstanding, payStatus, dan rangeFor sudah dipindahkan. Tersedia minimal satu test untuk orderOutstanding.
Pecah CRAFT V0.html menjadi struktur project dan build pipeline | 0 - Fondasi PWA | Chore | PWA | Selesai | Must | 8 | Sprint 0 Fondasi PWA | Salve Cleaning Shoes |  | npm run build menghasilkan bundle. Semua 35 route tetap berjalan seperti prototype.
Setup environment dan deploy staging PWA | 0 - Fondasi PWA | Chore | PWA | Review | Must | 3 | Sprint 0 Fondasi PWA | Salve Cleaning Shoes |  | URL staging dapat dibuka dari HP dan aplikasi dapat di-install.
Pasang vite-plugin-pwa di frontend: manifest, icon, dan service worker | 0 - Fondasi PWA | Story | PWA | Backlog | Must | 3 | Sprint 0 Fondasi PWA | Salve Cleaning Shoes |  | Aplikasi bisa dipasang di Android dan iOS. Halaman admin lama tetap berjalan normal setelah service worker aktif. Service worker tidak meng-cache respons /api/v1 sehingga saldo dan daftar order selalu terbaru. Ada mekanisme update sehingga kasir tidak terjebak di versi lama.
Arsipkan project-pwa sebagai referensi read-only dan keluarkan dari proses deploy | 0 - Fondasi PWA | Chore | PWA | Backlog | Must | 1 | Sprint 0 Fondasi PWA |  |  | Tersedia README yang menjelaskan status arsip. Tidak ada script deployment yang menggunakan folder tersebut.
Spike: selaraskan model akses modules[] di PWA dengan roles di backend | 1 - Akses & Master | Spike | Backend | Backlog | Must | 3 | Sprint 1 Akses & Master | Salve Cleaning Shoes |  | Ada keputusan menggunakan role backend atau whitelist route. Tersedia daftar role dan modul yang dapat diakses.
Pecah router/index.tsx per modul karena sudah 610 baris dan akan bertambah 51 route | 1 - Akses & Master | Chore | PWA | Backlog | Should | 3 | Sprint 1 Akses & Master |  |  | Route sudah dipisahkan berdasarkan modul tanpa perubahan perilaku aplikasi.
Perbaiki bug VITE_FEATURE_VOUCHER yang membungkus seluruh route accounting | 1 - Akses & Master | Bug | PWA | Backlog | Must | 2 | Sprint 1 Akses & Master |  |  | Saat feature flag voucher dinonaktifkan, modul Akuntansi tetap dapat diakses.
Hubungkan Master Outlet ke /branches | 1 - Akses & Master | Story | PWA | Backlog | Must | 3 | Sprint 1 Akses & Master | Salve Cleaning Shoes |  | CRUD outlet tersimpan di database. Dropdown outlet pada topbar mengambil data dari API.
Hubungkan Master Produk dan Layanan ke /services dan /service-categories | 1 - Akses & Master | Story | PWA | Backlog | Must | 5 | Sprint 1 Akses & Master | Salve Cleaning Shoes |  | Struktur parent-variant dari prototype tetap berjalan.
Hubungkan harga per outlet dan SLA ke /service-prices/set | 1 - Akses & Master | Story | PWA | Backlog | Must | 5 | Sprint 1 Akses & Master | Salve Cleaning Shoes |  | Perubahan harga pada satu outlet tidak memengaruhi outlet lain. SLA tersimpan.
Hubungkan User & Access ke /users dan /users/{user}/roles | 1 - Akses & Master | Story | PWA | Backlog | Must | 5 | Sprint 1 Akses & Master | Salve Cleaning Shoes |  | Dapat menambah user, menetapkan role, dan menetapkan cabang. User baru dapat login.
Hubungkan Penomoran Otomatis ke /invoice-counters | 1 - Akses & Master | Story | PWA | Backlog | Should | 3 | Sprint 1 Akses & Master | Salve Cleaning Shoes |  | Format nomor dan reset periode sesuai dengan preview dari backend.
Backend: model dan endpoint Metode Pembayaran | 1 - Akses & Master | Story | Backend | Backlog | Must | 5 | Sprint 1 Akses & Master | Salve Cleaning Shoes |  | Tersedia CRUD dan mapping metode pembayaran ke akun kas atau bank per cabang.
UI Master Metode Pembayaran | 1 - Akses & Master | Story | PWA | Backlog | Must | 3 | Sprint 1 Akses & Master | Salve Cleaning Shoes |  | Metode pembayaran aktif muncul sebagai pilihan pada POS.
Backend: model dan endpoint Label Customer | 1 - Akses & Master | Story | Backend | Backlog | Should | 3 | Sprint 1 Akses & Master | Salve Cleaning Shoes |  | Tersedia CRUD label dan fungsi untuk memasangkan label ke customer.
UI Master Label Customer | 1 - Akses & Master | Story | PWA | Backlog | Should | 2 | Sprint 1 Akses & Master | Salve Cleaning Shoes |  | Label customer ditampilkan sebagai chip pada database customer.
Transkripsi POS sebagai layar percontohan dan kalibrasi estimasi | 2 - Kasir/POS | Spike | PWA | Backlog | mst | 8 | Sprint 2 Kasir/POS |  |  | Satu layar selesai dari JSX sampai integrasi API. Estimasi poin untuk sisa 50 layar dihitung ulang berdasarkan hasil implementasi tersebut.
POS: pilih layanan, keranjang, dan jumlah item | 2 - Kasir/POS | Story | PWA | Backlog | Must | 5 | Sprint 2 Kasir/POS | Salve Cleaning Shoes |  | Harga otomatis mengikuti outlet aktif. Perhitungan subtotal benar.
POS: diskon per item dan per order dalam rupiah atau persen | 2 - Kasir/POS | Story | PWA | Backlog | Must | 5 | Sprint 2 Kasir/POS | Salve Cleaning Shoes |  | Diskon persen dan rupiah menghasilkan total yang sesuai dengan perhitungan manual.
POS: pilih atau buat customer dan cari melalui /customers/search-wa | 2 - Kasir/POS | Story | PWA | Backlog | Must | 3 | Sprint 2 Kasir/POS | Salve Cleaning Shoes |  | Saat nomor WhatsApp yang sudah terdaftar dimasukkan, data customer lama muncul dan tidak membuat duplikat.
POS: terapkan voucher melalui /orders/{order}/apply-voucher | 2 - Kasir/POS | Story | PWA | Backlog | Should | 3 | Sprint 2 Kasir/POS | Salve Cleaning Shoes |  | Voucher kedaluwarsa atau tidak aktif ditolak dengan pesan yang jelas.
POS: pembayaran penuh dan DP melalui /orders/{order}/payments | 2 - Kasir/POS | Story | PWA | Backlog | Must | 5 | Sprint 2 Kasir/POS | Salve Cleaning Shoes |  | Status lunas, DP, atau belum bayar sesuai transaksi. Sisa tagihan dihitung dengan benar.
POS: simpan order ke /orders dan tampilkan preview struk | 2 - Kasir/POS | Story | PWA | Backlog | Must | 5 | Sprint 2 Kasir/POS | Salve Cleaning Shoes |  | Nomor order berasal dari backend dan tidak dibuat secara lokal.
Struk: cetak, bagikan, dan tampilkan QRIS | 2 - Kasir/POS | Story | PWA | Backlog | Should | 5 | Sprint 2 Kasir/POS | Salve Cleaning Shoes |  | Struk dapat dikirim melalui WhatsApp. QR tetap dapat ditampilkan saat offline.
Receipt List dengan filter dan pagination dari /orders | 3 - Receipt & Customer | Story | PWA | Backlog | Must | 5 | Sprint 3 Receipt & Customer | Salve Cleaning Shoes |  | Filter tanggal, outlet, dan status berjalan. Daftar 1.000 order tidak menyebabkan lag.
Detail Receipt serta refund/void melalui /orders/{order}/status | 3 - Receipt & Customer | Story | PWA | Backlog | Must | 5 | Sprint 3 Receipt & Customer | Salve Cleaning Shoes |  | Refund mengurangi saldo kas dan tercatat pada histori transaksi.
Database Customer dari /customers | 3 - Receipt & Customer | Story | PWA | Backlog | Must | 3 | Sprint 3 Receipt & Customer | Salve Cleaning Shoes |  | Pencarian berdasarkan nama dan nomor WhatsApp berjalan.
Detail Customer, histori, dan loyalty dari /loyalty/{customer} | 3 - Receipt & Customer | Story | PWA | Backlog | Should | 5 | Sprint 3 Receipt & Customer | Salve Cleaning Shoes |  | Poin dan histori kunjungan sesuai dengan data backend.
Master Promo/Voucher dari /vouchers | 3 - Receipt & Customer | Story | PWA | Backlog | Should | 5 | Sprint 3 Receipt & Customer | Salve Cleaning Shoes |  | Tersedia CRUD voucher, periode aktif, dan fungsi arsip.
Spike: finalkan aturan earn dan redeem loyalty card | 3 - Receipt & Customer | Spike | Backend | Backlog | Could | 5 | Sprint 3 Receipt & Customer | Salve Cleaning Shoes |  | Tersedia keputusan bisnis tertulis karena prototype pada baris 4778 belum menjelaskan aturan secara rinci.
Sorting List: pisahkan order ke Workshop atau Vendor | 4 - Operasional | Story | PWA | Backlog | Must | 5 | Sprint 4 Operasional | Salve Cleaning Shoes |  | Order masuk ke antrean yang sesuai. Tidak ada order yang tidak memiliki tujuan pengerjaan.
Backend: model dan endpoint Kontak/Vendor/Subcon | 4 - Operasional | Story | Backend | Backlog | Must | 5 | Sprint 4 Operasional | Salve Cleaning Shoes |  | Tersedia CRUD kontak dan kategori. Data dapat digunakan untuk sorting vendor dan transaksi keuangan.
Workshop Board melalui /production-board untuk start, move, dan finish | 4 - Operasional | Story | PWA | Backlog | Must | 8 | Sprint 4 Operasional | Salve Cleaning Shoes |  | Perubahan status tercatat berdasarkan teknisi. Deadline SLA terlihat.
Correction request: approve atau reject pada board | 4 - Operasional | Story | PWA | Backlog | Should | 3 | Sprint 4 Operasional | Salve Cleaning Shoes |  | Hanya manager yang memiliki izin untuk menyetujui permintaan koreksi.
Backend: verifikasi atau bangun Surat Jalan antar-outlet | 4 - Operasional | Story | Backend | Backlog | Must | 5 | Sprint 4 Operasional | Salve Cleaning Shoes |  | Periksa lebih dahulu apakah model Delivery sudah mencukupi. Model baru hanya dibuat jika memang diperlukan.
Pengiriman dan kurir melalui /deliveries | 4 - Operasional | Story | PWA | Backlog | Must | 5 | Sprint 4 Operasional | Salve Cleaning Shoes |  | Admin dapat menetapkan kurir. Kurir dapat memperbarui status perjalanan melalui HP.
Tracker order publik berdasarkan nomor order | 4 - Operasional | Story | PWA | Backlog | Should | 3 | Sprint 4 Operasional | Salve Cleaning Shoes |  | Pelanggan dapat membuka link tanpa login dan melihat progres order.
Template WhatsApp melalui /whatsapp-templates dan pengiriman status | 4 - Operasional | Story | PWA | Backlog | Should | 3 | Sprint 4 Operasional | Salve Cleaning Shoes |  | Placeholder nama, nomor order, dan status terisi dengan benar.
Kas & Bank: daftar akun dan saldo berjalan | 5 - Keuangan | Story | PWA | Backlog | Must | 5 | Sprint 5 Keuangan | Salve Cleaning Shoes |  | Saldo sesuai dengan mutasi. Informasi saldo disembunyikan untuk user tanpa hak akses.
Uang masuk dan keluar di luar penjualan | 5 - Keuangan | Story | PWA | Backlog | Must | 5 | Sprint 5 Keuangan | Salve Cleaning Shoes |  | Transaksi masuk ke akun yang sesuai dan memiliki lampiran bukti.
Backend: endpoint Pindah Dana antar-akun | 5 - Keuangan | Story | Backend | Backlog | Must | 3 | Sprint 5 Keuangan | Salve Cleaning Shoes |  | Satu transaksi mengubah dua saldo secara atomik.
UI Pindah Dana serta saldo sebelum dan sesudah | 5 - Keuangan | Story | PWA | Backlog | Must | 3 | Sprint 5 Keuangan | Salve Cleaning Shoes |  | Saldo sebelum dan setelah transaksi ditampilkan sebelum konfirmasi.
UI Database Kontak untuk vendor, karyawan, dan kategori lainnya | 5 - Keuangan | Story | PWA | Backlog | Should | 3 | Sprint 5 Keuangan | Salve Cleaning Shoes |  | Tersedia filter per kategori dan fungsi arsip.
Master Kategori Transaksi dan mapping COA melalui /accounting | 5 - Keuangan | Story | PWA | Backlog | Should | 5 | Sprint 5 Keuangan | Salve Cleaning Shoes |  | Kategori dipetakan ke akun jurnal. Transaksi baru otomatis menghasilkan jurnal.
Sesi kas harian melalui /cash-sessions | 5 - Keuangan | Story | PWA | Backlog | Could | 5 | Sprint 5 Keuangan | Salve Cleaning Shoes |  | Tersedia proses buka kas, tutup kas, dan perhitungan selisih.
Dashboard ringkasan dari /dashboard/summary | 6 - Laporan & Dashboard | Story | PWA | Backlog | Must | 5 | Sprint 6 Laporan & Dashboard | Salve Cleaning Shoes |  | Angka dashboard sama dengan laporan detail untuk periode yang sama.
Notifikasi in-app untuk order lewat deadline, siap diambil, dan Surat Jalan pending | 6 - Laporan & Dashboard | Story | PWA | Backlog | Should | 3 | Sprint 6 Laporan & Dashboard | Salve Cleaning Shoes |  | Saat notifikasi diklik, pengguna diarahkan ke route yang benar.
Laporan Buku Besar melalui /accounting/ledger | 6 - Laporan & Dashboard | Story | PWA | Backlog | Should | 5 | Sprint 6 Laporan & Dashboard | Salve Cleaning Shoes |  | Saldo awal, mutasi, dan saldo akhir seimbang.
Laporan Cashflow melalui /accounting/reports/cash-flow | 6 - Laporan & Dashboard | Story | PWA | Backlog | Should | 3 | Sprint 6 Laporan & Dashboard | Salve Cleaning Shoes |  | Total uang masuk dikurangi uang keluar sama dengan perubahan saldo kas.
Rekap Pekerjaan melalui /production-board/reports/staff-daily | 6 - Laporan & Dashboard | Story | PWA | Backlog | Should | 3 | Sprint 6 Laporan & Dashboard | Salve Cleaning Shoes |  | Jumlah pekerjaan setiap teknisi pada periode tertentu dihitung dengan benar.
Laporan Order List yang masih menjadi placeholder pada prototype baris 4406 | 6 - Laporan & Dashboard | Story | PWA | Backlog | Should | 3 | Sprint 6 Laporan & Dashboard | Salve Cleaning Shoes |  | Daftar kolom laporan harus ditentukan melalui briefing sebelum implementasi.
Export XLSX tanpa dependency CDN | 6 - Laporan & Dashboard | Story | PWA | Backlog | Could | 3 | Sprint 6 Laporan & Dashboard | Salve Cleaning Shoes |  | Export tetap berjalan saat aplikasi dalam kondisi offline.
Offline queue: simpan order saat offline dan sinkronkan ketika online | 7 - Offline & Rilis | Story | PWA | Backlog | Should | 8 | Sprint 7 Offline & Rilis | Salve Cleaning Shoes |  | Saat jaringan dimatikan, order dapat dibuat. Setelah jaringan aktif, order masuk ke backend tanpa duplikat.
Spike: penanganan konflik nomor order saat offline | 7 - Offline & Rilis | Spike | Backend | Backlog | Should | 3 | Sprint 7 Offline & Rilis | Salve Cleaning Shoes |  | Ada strategi yang disetujui, misalnya nomor sementara dan proses rekonsiliasi.
Install prompt dan pengujian installability pada Android serta iOS | 7 - Offline & Rilis | Story | PWA | Backlog | Must | 2 | Sprint 7 Offline & Rilis | Salve Cleaning Shoes |  | Tombol Pasang Aplikasi muncul dan instalasi berhasil pada kedua platform.
UAT di outlet dan perbaikan hasil temuan | 7 - Offline & Rilis | Chore | PWA | Backlog | Must | 8 | Sprint 7 Offline & Rilis | Salve Cleaning Shoes |  | Kasir dapat menyelesaikan satu hari operasional penuh tanpa kembali menggunakan sistem lama.
Deploy production dan rencana rollback | 7 - Offline & Rilis | Chore | Infra | Backlog | Must | 5 | Sprint 7 Offline & Rilis | Salve Cleaning Shoes |  | Langkah rollback terdokumentasi dan sudah diuji pada staging.

## Sprint
Nama | Mulai/Selesai | Tujuan Sprint | Item | Total Poin | Status
Sprint 0 | 2026-08-01 | Membangun fondasi PWA yang dapat di-build, login ke backend, berjalan offline, dan tersedia di staging | Sprint 0 Fondasi PWA | 40 | Belum
Sprint 1 | 2026-08-02 | Menyelesaikan akses pengguna serta master outlet, layanan, harga, metode pembayaran, dan label customer | Sprint 1 Akses & Master | 37 | Belum
Sprint 2 | 2026-08-03 | Menyelesaikan alur transaksi kasir dari pemilihan layanan sampai pembayaran dan struk | Sprint 2 Kasir/POS | 34 | Belum
Sprint 3 | 2026-08-04 | Menyelesaikan receipt, database customer, voucher, dan loyalty | Sprint 3 Receipt & Customer | 26 | Belum
Sprint 4 | 2026-08-05 | Menyelesaikan proses operasional workshop, vendor, pengiriman, tracker, dan WhatsApp | Sprint 4 Operasional | 37 | Belum
Sprint 5 | 2026-08-06 | Menyelesaikan pengelolaan kas, bank, pindah dana, transaksi, COA, dan sesi kas | Sprint 5 Keuangan | 29 | Belum
Sprint 6 | 2026-08-07 | Menyelesaikan dashboard, notifikasi, laporan keuangan, laporan produksi, dan export | Sprint 6 Laporan & Dashboard | 25 | Belum
Sprint 7 | 2026-08-08 | Menyelesaikan fitur offline, UAT, instalasi PWA, deployment production, dan rollback | Sprint 7 Offline & Rilis | 26 | Belum